|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning juni 23** | **sep-23** | | | **okt** | | **nov** | **dec** | **jan-24** | | **feb** | **mrt** | **april** | **mei** | **juni** | **juli-aug** |
| **Fasen AI** | **Verkennen & Verbeelden** | | | **Vormgeven** | | | | **Verwezenlijken** | | | | **Valueren** | | **Afronding** | |
| Bijdragen aan overkoepelende VIMP |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Planning **alle** bijeenkomsten werkgroepen armoede (WGA) en ouderen (WGO) en adviesgroep | 5-9 14-17u  **Sessie 1**  **WG** **A&O**  (samen 3 u) | 12-9 14-16u  **Sessie 2**  **WGA (armoede)** | 19-9 14-16u  **Sessie 2**  **WGO**  **(ouderen)** | 3-10 14-16u  **Adviesgroep**  Samen met  **WG A&O** | 24-10 14-16u  **Sessie 3**  **WGA** | 31-10 14-16u  **Sessie 3**  **WGO** |  |  | 23-1 14-16 u **Sessie 4**  **WG A&O** | 6-2 14-16u  **Adviesgroep**  Samen met  **WG A&O** | 26-3 14-16u **Sessie 5**  **WG A&O**  (reflectie samen) | 23-4 16-18u  **Netwerk-bijeenkomst**  **Adviesgroep**  **WG A&O** en **netwerk** | 14-5 14-17u  **Adviesgroep**  Samen met  **WG A&O** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Implementatie, werken met ontwikkelde materiaal | | | | | |  |  |  |
| **D's en V's van waarderend werken**  Define = verkennen  Dream = verbeelden  Design = vormgeven  Deliver = verwezenlijken  Valueren= waarde toekennen | | | | | | | | | | | | | | | |